## Przedmiar Robót - rekultywacyjn
PRZEDMIAR ROBÓT
Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski”
ROBOTY REKULTYWACYJNE
L.p. | Numer STWiORB KOD CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość jednostek | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
| 01.02.01.00 | Usunięcie drzew lub krzaków
1 | 01.02.01.11a | Karczowanie drzew o średnicy 10÷35cm | szt. |  | 5772
1.1 |  | Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10÷35cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 5772
2 | 01.02.01.11b | Karczowanie pni drzew o średnicy 10÷35cm | szt. |  | 6849
2.1 |  | Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10÷35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 6849
3 | 01.02.01.12a | Karczowanie drzew o średnicy 36÷55cm | szt. |  | 537
3.1 |  | Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36÷55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 537
4 | 01.02.01.12b | Karczowanie pni drzew o średnicy 36÷55cm | szt. |  | 3005
4.1 |  | Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 36÷55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 3005
5 | 01.02.01.13a | Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm | szt. |  | 43
5.1 |  | Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 43
6 | 01.02.01.13b | Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55cm | szt. |  | 1414
6.1 |  | Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy ponad 55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. | szt. | 1414
7 | 01.02.01.22a | Karczowanie krzaków i poszycia | ha |  | 11.27
7.1 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzątnięciem terenu. | ha | 11.27
8 | 01.02.01.22b | Karczowanie poszycia | ha |  | 2.88
8.1 |  | Mechaniczne karczowanie/wykoszenie wysokich traw i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu | ha | 2.88
9 | 01.02.01.23 | Rozdrobnienie/utylizacja gałęzi pozostałych po wycince drzew | m3 |  | 3472
9.1 |  | Mechaniczne rozdrobnienie/utylizacja schałdowanych gałęzi pozostałych po wycince drzew wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją powstałego materiału ewentualnie zaoraniem | m3 | 3472
| 01.02.02.00 | Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
10 | 01.02.02.14a | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 25-30cm - roboty zasadnicze | m3 |  | 6702
10.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem i rozładunkiem na tereny objete rekultywacją (średnia grubość humusu 25-30cm) w celu wykorzystania w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania zgodnie z tabelą rekultywacji. Miejsca do zdjęcia humusu (m.in. pasy drogowe pod drogi, zbiorniki małej retencji lub inne działki) wskaże Zamawiający na etapie realizacji prac. Miejsca zdjęcia humusu znajdować się będą na terenie obrebu ewidencyjnego Wola Baranowska - pozycja przedmiarowa obejmuje 86% zakresu robót związanych z nawiezieniem gruntu | m3 | 6702
11 | 01.02.02.14b | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 25-30cm - roboty zasadnicze | m3 |  | 1053
11.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z pozyskaniem (zakupem), przewiezieniem i rozładunkiem na tereny objete rekultywacją (średnia grubość humusu 25-30cm) w celu wykorzystania w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania zgodnie z tabelą rekultywacji. Miejsca do zdjęcia i pozyskania humusu w gestii Wykonawcy - pozycja przedmiarowa obejmuje 14% zakresu robót związanych z nawiezieniem gruntu. | m3 | 1053 |  | 7755
| 01.02.04.00 | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
12 | 01.02.04.46a | Rozebranie nawierzchni/gruzu | m3 |  | 3380
12.1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/gruzu z dróg o grubości około 30cm, wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki. | m3 | 3380
13 | 01.02.04.46b | Rozebranie składowisk odpadów/karpin | m3 |  | 363
13.1 |  | Mechaniczne rozebranie odpadów/karpin w postaci składowisk lub nasypów, wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki. | m3 | 363
| 02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
| 02.01.01.00 | Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.
14 | 02.01.01.11a | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze | m3 |  | 7755
14.1 |  | Wykonanie wyrównania terenu w obszarze działek rolnych, na które nawieziono grunt (HUMUS ZE ZDJĘCIA Z DRÓG), w sposób zapewniający możliwość prowadzenia uprawy | m3 | 7755
15 | 02.01.01.11b | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - orka na rekultywowanych gruntach | m2 |  | 367765
15.1 |  | Wykonanie orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na rekultywowanych gruntach | m2 | 367765
16 | 02.01.01.11c | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - mulczowanie/frezowanie wgłębne | m2 |  | 132700
16.1 |  | Wykonanie mulczowania/frezowania wgłębnego, zapewniającego uprawę rolną głęboką. | m2 | 132700
17 | 02.01.01.16 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m3 |  | 190
17.1 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub w miejsce rekultywacji. Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii Wykonawcy. | m3 | 190